## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Requirement gathering and analysis | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 6 days | 100 |  |  | 31
2 | Identification and research of the problem | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 61
3 | Starting phase of E-print designs | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-16 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 181
4 | Designing html,css of login, signup, vendor signup | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 6 days | 100 |  |  | 211
5 | Designing admin dashboard | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 5 days | 100 |  |  | 301
6 | Designing vendor dashboard | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 331
7 | Designing Cart | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 301
8 | Designing Home page | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 | 6 days | 100 |  |  | 271
9 | Designing category and products | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 151
10 | Developing search logic for products and categories | 2023-03-27 08:00 | 2023-03-29 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 211
11 | Developing logic for login and signup | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 31
12 | Developing logic for adding product to cart | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 61
13 | Developed logic for adding new product with image | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-12 17:00 | 4 days | 100 |  |  | 91
14 | Designing profile system | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-17 17:00 | 3 days | 100 |  |  | 181
15 | Adding logic to profile system | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 4 days | 100 |  |  | 241
16 | Developing validation for different roles | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-27 17:00 | 4 days | 100 |  |  | 301
17 | Full testing of the system and building | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 4 days | 100 |  |  | 331